## Feuil1
Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Noms ressources | Estimation de taille
créaton cahier des charges | 5 heures | Lun 13/01/20 | Lun 13/01/20 |  | BEN MOHAMED Amine;Degaram Yoann;MAGNE Jeremy | XS | cette partie est déjà faite donc elle est déjà fini
répartition des rôles | 3 heures | Lun 13/01/20 | Mar 14/01/20 | 1 | BEN MOHAMED Amine;Degaram Yoann;MAGNE Jeremy | XS
validation du cahier des charges | 2 heures | Mar 14/01/20 | Mar 14/01/20 | 2 | BEN MOHAMED Amine;Degaram Yoann;MAGNE Jeremy | XS
infrastructure | 2 jours? | Mar 14/01/20 | Jeu 16/01/20 | 3
création de l'infrastructure | 1 jour | Mar 14/01/20 | Mer 15/01/20 |  |  | XL | nous connaissons rien en infra, la mise en place de celle-ci mettra du temps
Base de donnée | 6 jours?
mis en places des tables | 1 jour | Mar 14/01/20 | Mer 15/01/20 |  | Degaram Yoann;MAGNE Jeremy | L | cette partie est l'une des plus dure car personne ne sais faire une base de donnée donc cela prendra du temps pour se former là dessus
attribution des données | 1 jour | Mar 14/01/20 | Mer 15/01/20 |  | Degaram Yoann;MAGNE Jeremy | L
authentification des utilisateurs | 1 jour? | Mer 15/01/20 | Jeu 16/01/20 | 5 |  | XL
utliser en ligne la base de donnée via le software | 1 jour? | Mer 15/01/20 | Jeu 16/01/20 | 5 |  | XL
mise en place de l'infrastructure | 1 jour | Jeu 16/01/20 | Jeu 16/01/20 | 5;8;10 | Degaram Yoann;MAGNE Jeremy | L
site web | 12,71 jours | Jeu 16/01/20 | Lun 03/02/20 | 12
création d'un aperçus du site | 75 heures | Jeu 16/01/20 | Jeu 30/01/20 |  | BEN MOHAMED Amine | M | nous connaissons la base du web donc ce sera plus facile pour mettre en place un aperçus du site web
création du site web | 1 jour | Jeu 30/01/20 | Ven 31/01/20 | 14
mis en place de la page d'acceuil | 1 jour | Jeu 30/01/20 | Ven 31/01/20 |  | BEN MOHAMED Amine | M | les compétences du web sont déjà acquises donc le mise en place du site web (les bases)
création d'une page de connexion | 1 jour | Jeu 30/01/20 | Ven 31/01/20 |  | BEN MOHAMED Amine | M
création d'une page d'inscription | 1 jour | Jeu 30/01/20 | Ven 31/01/20 |  | BEN MOHAMED Amine | M
avancé | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 | 15
création de page personnaliseé pour utilisateur | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | L | ce sera compliquer de mettre en place une page personnalisable car il faudra faire un système de reconnaissance et que l'on pas presque pas vue cela.
mis en place de liste pour les biens et les agences | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | M | lister les agences sera facile une fois que l'on récupera les données depuis la base de donnée.
description complète des biens vendue | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | S | la mise en place sera simple car ce sera lors de l'envoie du bien donc.
ajout d'un bouton si identifier | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | XS | la mise en place d'un bouton est simple
gestion des biens via CRUD | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | L | nous ne possèdons pas les connaissance nécéssaires pour faire de la CRUD donc une formation sera mise en place
mis en place d'une barre de recherche | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | M | pour faire fonctionner la barre de recherche on utilisera un API le seul soucis c'est que c'est assez compliquer a mettre en place.
mis en place de favorie | 1 jour | Ven 31/01/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | L | on a presque jamais vue les favories donc un temps de formation sera nécéssaire.
correctif | 1 jour | Lun 03/02/20 | Lun 03/02/20 | 19
debogage | 1 jour | Lun 03/02/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | S | corriger les bug mis en place par inadvertance ce qui sera facile et rapide a faire.
optimisation | 1 jour | Lun 03/02/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | XL | optimiser le code sera compliquer car jamais vue.
SEO | 1 jour | Lun 03/02/20 | Lun 03/02/20 |  | BEN MOHAMED Amine | S | le référencement naturel sera mis en place facilement car nous sommes confronté fréquament a ce problème lors de la création de site web.
site fini | 1 jour | Lun 13/01/20 | Lun 13/01/20 |  | BEN MOHAMED Amine
software | 1 jour | Jeu 16/01/20 | Ven 17/01/20 | 12
préférence compte agence immobilier | 1 jour | Jeu 16/01/20 | Ven 17/01/20 |  | Degaram Yoann | XL | nous avons jamais fait crée une application donc une formation sera faite pour réaliser a bien ce problème.
gestion d'annonces via CRUD | 1 jour | Jeu 16/01/20 | Ven 17/01/20 |  | MAGNE Jeremy | XL | le CRUD (create, read, use, delete) n'a jamais été vue .